## 项目报价
项目建设费用预算表
实施项目： | 人民银行财务凭证电子化管理系统
实施属性： | 系统开发
其他: |  |  | 单价 （人*天） | 300
单元 | 活动 | 任务 | 总人天 | 项目报价(RMB)
需求调研阶段 | 需求调研 | 现场需求调研 | 1 | 300
|  | 需求调研资料整理 | 4 | 1200
| 小计 |  | 5 | 1500
系统架构及设计阶段 | 需求分析 | 需求分析 | 4 | 1200
| 功能设计 | 系统功能设计 | 6 | 1800
| 小计 |  | 10 | 3000
系统开发阶段 | 开发准备 | 开发环境及基础数据准备 | 20 | 6000
| 功能代码开发 | 代码开发 | 90 | 27000
| 小计 |  | 110 | 33000
系统测试阶段 | 功能集成测试 | 系统功能集成测试 | 10 | 3000
| 用户测试 | 用户测试 | 6 | 1800
| 功能调整优化 | 完成测试问题的调整和修改 | 5 | 1500
| 小计 |  | 21 | 6300
总计 |  |  | 146 | 43800
管理及税费 |  |  |  | 4380
总价 |  |  |  | 48180
优惠报价 |  |  |  | 45000